🇧🇷 BrasilConnect USA

Pendências da Fase 2 — Auditoria do Projeto

Status atual vs. Guia de Implementação · 30/abr/2026

# Sumário executivo

Esta auditoria compara o que está atualmente implementado na pasta do projeto com o que foi planejado no Guia de Implementação da Fase 2 (11 módulos). O objetivo é: (a) listar com clareza o que falta, (b) priorizar o que será endereçado depois, e (c) liberar o trabalho para avançar para a próxima fase sem perder o que ficou pendente.

Resultado da auditoria:

- 0 módulos completos na Fase 2 — nenhum dos 11 está 100% implementado conforme o guia.

- 2 módulos parciais — Diretório de Negócios (06) e Parceiros (10).

- 9 módulos pendentes — Stripe, Auth, Dashboard, PWA, Avaliações, Grupos, Perfil, Guias, Viagem.

- Features extras já no projeto (fora do guia da Fase 2): Remessas, Alertas de câmbio, Voos, Bolão. Esses já estão funcionais e não fazem parte do escopo desta Fase 2.

## Status dos 11 módulos

| # | Módulo | Status | Arq. pendentes / total |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Stripe + Zelle (pagamentos) | ✗ PENDENTE | 5 / 5 |
| 02 | Auth + Onboarding | ✗ PENDENTE | 1 / 1 |
| 03 | Dashboard Analytics | ✗ PENDENTE | 4 / 4 |
| 04 | PWA (Push, offline, ícones) | ✗ PENDENTE | 9 / 9 |
| 05 | Avaliações (review por link) | ✗ PENDENTE | 5 / 5 |
| 06 | Diretório de Negócios | ◐ PARCIAL | 2 / 4 |
| 07 | Grupos de Interesse | ✗ PENDENTE | 4 / 4 |
| 08 | Perfil + Privacidade | ✗ PENDENTE | 3 / 3 |
| 09 | Guias + Custo de Vida | ✗ PENDENTE | 1 / 1 |
| 10 | Parceiros / Afiliados | ◐ PARCIAL | 1 doc + ativações |
| 11 | Viagem (Hotéis + Parques) | ✗ PENDENTE | 1 / 1 |

## Stack atual vs. Stack da Fase 2

| Componente | Status | O que falta |
| --- | --- | --- |
| React + Vite | ✓ PRONTO | Já instalado e rodando |
| Supabase (DB) | ✓ PRONTO | Cliente já no @supabase/supabase-js |
| Stripe (assinaturas) | ✗ PENDENTE | npm install stripe + criar produtos no dashboard + webhook |
| Resend (email) | ◐ PARCIAL | Var no .env, mas sem código de envio implementado |
| Z-API (WhatsApp) | ✗ PENDENTE | Var não está no .env.example, instância não criada |
| web-push (VAPID) | ✗ PENDENTE | npm install web-push + gerar chaves VAPID |
| sharp (gerar ícones) | ✗ PENDENTE | npm install sharp + rodar script generate-icons.js |

# Pendências detalhadas por módulo

## 01 — Stripe + Zelle

Sistema de pagamentos: assinaturas Stripe e confirmação de depósitos Zelle.

| Arquivo / Item | Destino | Status |
| --- | --- | --- |
| api_stripe_checkout.js | api/stripe/checkout.js | ✗ PENDENTE |
| api_stripe_webhook.js | api/stripe/webhook.js | ✗ PENDENTE |
| api_agenda_deposit.js | api/agenda/deposit.js | ✗ PENDENTE |
| AgendaPlans.jsx | src/components/AgendaPlans.jsx | ✗ PENDENTE |
| agenda_stripe_schema.sql | Supabase SQL Editor | ✗ PENDENTE |
| Configurar 4 produtos no Stripe (Pro $39, Salão $79, Grupos Membro $4,99, Grupos Org $9,99) | Dashboard Stripe | ✗ PENDENTE |
| Configurar webhook (6 eventos) | Dashboard Stripe | ✗ PENDENTE |

## 02 — Auth + Onboarding

Login, cadastro com OTP por email e onboarding em 4 passos.

| Arquivo / Item | Destino | Status |
| --- | --- | --- |
| AuthFlow.jsx (AuthProvider, useAuth) | src/components/AuthFlow.jsx | ✗ PENDENTE |
| Configurar Supabase Auth (Email confirmations, Site URL) | Supabase Dashboard | ✗ PENDENTE |
| Criar bucket 'agenda' com política RLS para avatares | Supabase Storage | ✗ PENDENTE |
| Envolver App.jsx com <AuthProvider> | src/main.jsx | ✗ PENDENTE |

## 03 — Dashboard Analytics

Métricas da profissional + visão admin da plataforma.

| Arquivo / Item | Destino | Status |
| --- | --- | --- |
| Dashboard.jsx (toggle Estúdio/Plataforma) | src/components/Dashboard.jsx | ✗ PENDENTE |
| api_analytics_provider.js (8 queries paralelas, cache 10min) | api/analytics/provider.js | ✗ PENDENTE |
| api_analytics_platform.js (admin-only) | api/analytics/platform.js | ✗ PENDENTE |
| useDashboard.js (hooks + Skeleton) | src/hooks/useDashboard.js | ✗ PENDENTE |

## 04 — PWA

App instalável, push notifications, offline, background sync.

| Arquivo / Item | Destino | Status |
| --- | --- | --- |
| manifest.json | public/manifest.json | ✗ PENDENTE |
| sw.js (service worker) | public/sw.js | ✗ PENDENTE |
| offline.html | public/offline.html | ✗ PENDENTE |
| pwa.js (initPWA, subscribeToPush) | src/pwa.js | ✗ PENDENTE |
| api_push_subscribe.js | api/push/subscribe.js | ✗ PENDENTE |
| api_push_notify.js | api/push/notify.js | ✗ PENDENTE |
| bc_push_subscriptions.sql | Supabase SQL Editor | ✗ PENDENTE |
| generate_icons.js (script sharp) | scripts/generate-icons.js | ✗ PENDENTE |
| Gerar chaves VAPID (npx web-push generate-vapid-keys) | .env (3 vars) | ✗ PENDENTE |
| Atualizar index.html com meta tags Apple PWA | index.html | ✗ PENDENTE |

## 05 — Avaliações

Review via link único no WhatsApp, expiração 7 dias, push para profissional.

| Arquivo / Item | Destino | Status |
| --- | --- | --- |
| agenda_review.html (página pública) | public/agenda/review.html | ✗ PENDENTE |
| api_agenda_review.js (GET valida + POST salva) | api/agenda/review.js | ✗ PENDENTE |
| api_agenda_request_review.js (gera token + WhatsApp) | api/agenda/request-review.js | ✗ PENDENTE |
| ReviewsTab.jsx (aba no AgendaApp) | src/components/ReviewsTab.jsx | ✗ PENDENTE |
| ag_review_tokens.sql | Supabase SQL Editor | ✗ PENDENTE |
| Adicionar rota /agenda/review/:token no vercel.json | vercel.json | ✗ PENDENTE |
| Adicionar cron diário 14h para auto-request-review | vercel.json crons | ✗ PENDENTE |

## 06 — Diretório de Negócios

Busca, filtro por categoria/estado, cadastro, perfil público.

| Arquivo / Item | Destino | Status |
| --- | --- | --- |
| bc_businesses_schema.sql | supabase/bc_businesses_schema.sql | ✓ PRONTO |
| NegociosScreen.jsx (versão integrada na nav) | src/NegociosScreen.jsx | ✓ PRONTO |
| business_directory.html (página pública /negocio) | public/negocio/index.html | ✗ PENDENTE |
| api_businesses_list.js | api/businesses/list.js | ✗ PENDENTE |
| api_businesses_submit.js | api/businesses/submit.js | ✗ PENDENTE |
| Página de perfil público /negocio/:slug | public/negocio/profile.html | ✗ PENDENTE |
| Adicionar rotas no vercel.json | vercel.json rewrites | ✗ PENDENTE |
| Verificar se schema atual cobre listing_plan, leads, clicks | Revisar schema | ◐ PARCIAL |

## 07 — Grupos de Interesse

26 interesses + 8 grupos família. Cold-start com threshold configurável.

| Arquivo / Item | Destino | Status |
| --- | --- | --- |
| interests_landing.html | public/grupos/index.html | ✗ PENDENTE |
| api_interests_signup.js (lógica do threshold) | api/interests/signup.js | ✗ PENDENTE |
| GroupsApp.jsx (membros pagantes) | src/components/GroupsApp.jsx | ✗ PENDENTE |
| bc_interests_schema.sql (com seed dos 8 grupos família) | Supabase SQL Editor | ✗ PENDENTE |
| Configurar STRIPE_PRICE_GRUPOS_MEMBRO/_ORG | .env + Stripe | ✗ PENDENTE |

## 08 — Perfil + Privacidade

4 camadas de visibilidade (public/community/group/private). Grupos sensíveis sempre protegidos.

| Arquivo / Item | Destino | Status |
| --- | --- | --- |
| ProfileApp.jsx (4 abas) | src/components/ProfileApp.jsx | ✗ PENDENTE |
| api_profile_update.js | api/profile/update.js | ✗ PENDENTE |
| bc_profiles_schema.sql (com get_public_profile e RLS) | Supabase SQL Editor | ✗ PENDENTE |

## 09 — Guias + Simulador de Custo de Vida

16 recursos, 7 guias passo a passo, simulador para 12 cidades.

| Arquivo / Item | Destino | Status |
| --- | --- | --- |
| useful_links.html | public/guias/index.html | ✗ PENDENTE |
| Adicionar rota /guias no vercel.json | vercel.json | ✗ PENDENTE |
| Submeter sitemap ao Google Search Console (após deploy) | GSC | ✗ PENDENTE |

## 10 — Parceiros / Afiliados

Mapa visual de 18 parceiros. Quick wins: Lemonade, Mint, Mercury, MyUS.

| Arquivo / Item | Destino | Status |
| --- | --- | --- |
| Wise / Remitly / Western Union (já no app) | src/App.jsx (RemessasScreen) | ✓ PRONTO |
| Travelpayouts / Kayak (já no app) | src/App.jsx (VoosScreen) | ✓ PRONTO |
| Tabela supabase_affiliate_tracking.sql | supabase/ | ✓ PRONTO |
| partners_strategy.html (doc interno de estratégia) | Documento interno | ✗ PENDENTE |
| Ativar Lemonade Auto (link no guia CNH) | Quick win — só precisa link | ✗ PENDENTE |
| Ativar Mint Mobile (link landing chegada) | Quick win — só precisa link | ✗ PENDENTE |
| Ativar Mercury Bank (link guia conta bancária) | Quick win — só precisa link | ✗ PENDENTE |
| Ativar MyUS (link guias de compras) | Quick win — só precisa link | ✗ PENDENTE |
| Tier 1 mês 1: BetterHelp, ZenBusiness, Capital One, Lemonade | Negociação + integração | ✗ PENDENTE |

## 11 — Viagem: Hotéis + Parques

3 abas (hotéis, parques, simulador completo de roteiro).

| Arquivo / Item | Destino | Status |
| --- | --- | --- |
| travel_planner.html (3 abas: hotéis/parques/simulador) | public/viagem/index.html | ✗ PENDENTE |
| Adicionar rota /viagem no vercel.json | vercel.json | ✗ PENDENTE |
| Cadastros afiliados: Booking, Expedia, Undercover Tourist, Klook, Viator, GetYourGuide | Programas de afiliados | ✗ PENDENTE |

# Priorização sugerida ao retomar

Quando voltar para Fase 2 depois da próxima fase, recomendo esta ordem para minimizar bloqueios:

### Bloco A — Fundação (semana 1, sem isto nada do resto roda)

- 02 Auth + Onboarding — todo o restante da Fase 2 depende de usuário logado

- 01 Stripe + Zelle — destrava monetização (assinaturas Pro/Salão/Grupos)

- 08 Perfil + Privacidade — schema bc_profiles é referenciado por outros módulos

### Bloco B — Conteúdo público que gera tráfego (semana 2)

- 09 Guias + Simulador de Custo de Vida — maior oportunidade de SEO orgânico

- 06 Diretório de Negócios — completar a parte pública (já tem schema e tela interna)

- 11 Viagem — alta intenção comercial, comissão de 4-8%

### Bloco C — Engajamento e ativação (semana 3)

- 04 PWA — instalação no celular destrava push e retenção

- 07 Grupos de Interesse — depende de Auth + Stripe + Profile

- 05 Avaliações — depende de PWA (push) e do AgendaApp existir

### Bloco D — Métricas e otimização (semana 4)

- 03 Dashboard Analytics — só faz sentido depois que houver dados reais

- 10 Parceiros — quick wins (Lemonade/Mint/Mercury/MyUS) podem ser feitos JÁ, antes mesmo de retomar

## Quick wins independentes (podem ir agora, em paralelo à próxima fase)

Itens que não bloqueiam a próxima fase e podem ser executados em paralelo, sem código novo:

- Cadastrar nos 4 programas de afiliados Tier 1 quick win: lemonade.com/affiliates, mint.com/affiliates, mercury.com/referral, myus.com/affiliates

- Criar conta no Resend e verificar domínio brasilconnectusa.com (leva ~24h de DNS)

- Criar instância Z-API e conectar número de WhatsApp (necessário para módulos 01, 05, 07)

- Gerar chaves VAPID e salvar nos secrets do Vercel (necessário para módulo 04)

- Criar produtos no Stripe (Pro/Salão/Grupos) — só precisa do dashboard, sem código

# Riscos e dependências críticas

- Sem o módulo 02 (Auth) implementado, qualquer feature que precise de usuário fica bloqueada — incluindo Stripe checkout, perfil, grupos pagos.

- Os schemas SQL precisam ser executados na ordem dos módulos. Executar fora de ordem pode causar erro de FK em bc_profiles, bc_groups, ag_subscriptions.

- O webhook do Stripe precisa estar com bodyParser desabilitado (config = { api: { bodyParser: false } }) — esquecer isso quebra a verificação de assinatura.

- Z-API tem custo recorrente. Se postergar 05 e 07, dá para postergar Z-API também.

- VAPID keys: se gerar de novo após users já terem feito subscribe, todas as subscriptions antigas viram inválidas.

# Próximos passos

Conforme combinado, vamos avançar para a próxima fase descrita no arquivo compartilhado e voltar para esta lista depois. Este documento serve como ponto de retomada — não é necessário re-auditar quando voltar; basta seguir do Bloco A.

— fim do documento —